## 프로젝트 체크사항
1 | 프로젝트명
| TRUE | 투개더
2 | 벤치마킹 사이트
| TRUE | 너랑.com | TRUE | 당근마켓 | TRUE | 모두닥 | TRUE | 비마이펫
3 | PPT
| TRUE | 프로젝트 소개서 | TRUE | 화면구성
4 | URL 매칭 방식
| FALSE | 컨텍스트 경로 | TRUE | 접미사(.paw)
5 | 스프링 버전
| FALSE | v3.0 | TRUE | v5.0
6 | 자바빈 타입
| FALSE | 테이블별 VO | TRUE | CommandMap
7 | 데이터 전달 방식
| FALSE | POST | FALSE | 파라미터 | TRUE | URI
8 | 페이지 이동 방식(폼 제출 말고)
| TRUE | JS 기능 제공 예정(옵션 정보를 포함한 이동)
9 | 항상 포함되는 옵션정보
| TRUE | 검색 타입(조건) | TRUE | 검색 키워드 | TRUE | 페이징 | TRUE | 정렬조건
10 | 페이징 처리
| FALSE | 전자정부 | TRUE | Ajax
11 | 세션에 올려놓을 데이터
| TRUE | 아이디 | TRUE | 닉네임 | TRUE | 주소(정렬: 함께해요, 간단글, 가게) | TRUE | 크기(정렬: 함께해요, 간단글, 가게) | FALSE | FALSE | FALSE
12
13
14
15

## WBS
구분 | 분류 No. |  |  |  |  | 테스크 | 담당자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척도 | 1월 | [28 empty] | 2월
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | time axis 2023-01-03 to 2023-02-28
1. 프로젝트 착수 | 1 |  |  |  |  | 주제 선정 | 공통 | 완료 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 1 | 100% | 2023-01-03: TRUE
| 2 |  |  |  |  | 팀명정하기 | 공통 | 완료 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 1 | 100% | 2023-01-03: TRUE
2. 프로젝트 설계 | 1 |  |  |  |  | 벤치마킹 | 공통 | 완료 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 1 | 100% | 2023-01-03: TRUE
| 2 |  |  |  |  | PPT제작 | 공통 | 완료 | 2023-01-04 | 2023-01-06 | 3 | 100% | 2023-01-04: TRUE; 2023-01-05: TRUE; 2023-01-06: TRUE
| 3 |  |  |  |  | DB설계 | 공통 | 완료 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 2 | 100% | 2023-01-05: TRUE; 2023-01-06: TRUE
| 4 |  |  |  |  | 요구사항정의서 작성 | 공통 | 진행중 | 2023-01-06 | 2023-01-13 | 7 | 42.86% | 2023-01-06: TRUE; 2023-01-08: TRUE; 2023-01-09: TRUE; 2023-01-10: FALSE; 2023-01-11: FALSE; 2023-01-12: FALSE; 2023-01-13: FALSE
|  | 1 |  |  |  | 시설 관련 페이지 | 나슬기 | 대기 | 2023-01-06
|  | 2 |  |  |  | 함께해요 관련 페이지 | 박선영 | 대기 | 2023-01-06
|  | 3 |  |  |  | 리뷰 관련 페이지 | 신현지 | 대기 | 2023-01-06
|  | 4 |  |  |  | 성격유형 관련 페이지 | 이소영 | 대기 | 2023-01-06
|  | 5 |  |  |  | 일반 게시판 관련 페이지 | 최선아 | 대기 | 2023-01-06
|  | 6 |  |  |  | 회원 정보 관련 페이지 | 최현주 | 대기 | 2023-01-06
| 5 |  |  |  |  | 스토리보드/화면구성 | 공통 | 진행중 | 2023-01-06 | 2023-01-13 | 6 | 33.33% | 2023-01-06: TRUE; 2023-01-09: TRUE; 2023-01-10: FALSE; 2023-01-11: FALSE; 2023-01-12: FALSE; 2023-01-13: FALSE
| 6 |  |  |  |  | 흐름도 정리 | 공통 | 대기
| 7 |  |  |  |  | 파일 구조 구성 | 나슬기 | 진행중 | 2023-01-08 | 2023-01-10 | 3 | 66.67% | 2023-01-08: TRUE; 2023-01-09: TRUE; 2023-01-10: FALSE
| 8 |  |  |  |  | SQL문 작성 | 공통 | 대기
|  | 1 |  |  |  | 시설 관련 페이지 | 나슬기 | 대기
|  | 2 |  |  |  | 함께해요 관련 페이지 | 박선영 | 대기
|  | 3 |  |  |  | 리뷰 관련 페이지 | 신현지 | 대기
|  | 4 |  |  |  | 성격유형 관련 페이지 | 이소영 | 대기
|  | 5 |  |  |  | 일반 게시판 관련 페이지 | 최선아 | 대기
|  | 6 |  |  |  | 회원 정보 관련 페이지 | 최현주 | 대기
| 9 |  |  |  |  | API 조사 및 연구 | 공통 | 대기
1
2
3
4
5
| 10 |  |  |  |  | 유스케스다이어그램 작성 |  |  | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 0 |  | 2023-02-24: FALSE; 2023-02-27: FALSE
|  | 1 |  |  |  | 비회원 |  |  | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 0 |  | 2023-02-24: FALSE; 2023-02-27: FALSE
|  | 2 |  |  |  | 회원 |  |  | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 0 |  | 2023-02-24: FALSE; 2023-02-27: FALSE
|  | 3 |  |  |  | 관리자 |  |  | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 0 |  | 2023-02-24: FALSE; 2023-02-27: FALSE
| 11 |  |  |  |  | ER다이어그램 작성 |  |  | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 0 |  | 2023-02-24: FALSE; 2023-02-27: FALSE
3. Spring 페이지 구현 | 1 |  |  |  |  | 1순위 페이지 구현 | 공통 | 대기
|  | 1 |  |  |  | 공통 | 공통 | 대기
|  |  | 1 |  |  | 레이아웃 | 나슬기 | 완료 | 2023-01-08 | 2023-01-08 | 1 | 100% | 2023-01-08: TRUE
|  |  |  | 1 |  | 메인 레이아웃 | 나슬기 | 완료 | 2023-01-08 | 2023-01-08 | 1 | 100% | 2023-01-08: TRUE
|  |  |  | 2 |  | 관리자 레이아웃 | 나슬기 | 완료 | 2023-01-08 | 2023-01-08 | 1 | 100% | 2023-01-08: TRUE
|  |  | 2 |  |  | 메인
|  |  |  | 1 |  | 리스트형
|  |  | 3 |  |  | 로그인
|  |  |  | 1 |  | 로그인 페이지
|  |  |  | 2 |  | 인터셉터
|  |  | 4 |  |  | 회원가입
|  |  |  | 1 |  | 이용 약관
|  |  |  | 2 |  | 회원가입
|  | 2 |  |  |  | 일반 회원 | 공통 | 대기
| 2 |  |  |  |  | 2순위 페이지 구현 | 공통 | 대기
| 3 |  |  |  |  | 3순위 페이지 구현 | 공통 | 대기
4. 페이지 머지 | 1 |  |  |  |  | 1순위 구현 페이지 머지 | 공통 | 대기
| 2 |  |  |  |  | 2순위 구현 페이지 머지 | 공통 | 대기
| 3 |  |  |  |  | 3순위 구현 페이지 머지 | 공통 | 대기
5. 테스트 | 1 |  |  |  |  | 1순위 구현 테스트 | 공통 | 대기
| 2 |  |  |  |  | 2순위 구현 테스트 | 공통 | 대기
| 3 |  |  |  |  | 3순위 구현 테스트 | 공통 | 대기
6. 수정 및 보완 | 1 |  |  |  |  | 1순위 구현 수정 및 보완 | 공통 | 대기
| 2 |  |  |  |  | 2순위 구현 수정 및 보완 | 공통 | 대기
| 3 |  |  |  |  | 3순위 구현 수정 및 보완 | 공통 | 대기 |  |  |  |  | 2023-02-20: FALSE; 2023-02-21: FALSE; 2023-02-22: FALSE; 2023-02-23: FALSE; 2023-02-24: FALSE
7. 프로젝트 발표 | 1 |  |  |  |  | 제안 발표 |  |  | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 0 |  | 2023-02-28: FALSE

## 요구사항정의서
| 분류 | 요구사항ID | 요구사항명 | 하위 요구사항명 | 기능ID | 기능명 | 상세설명 | (필수)수신 데이터 | (필수)발신 데이터 | 우선순위 | 담당자
1 | 공통 | TDT-com-001-01 | 메인 |  |  | 메인 레이아웃 | 메인 페이지 공통 레이아웃 구현. 헤더, 풋터 |  |  | 1순위 | 나슬기
2 | 회원 | TDT-user-001-01 | 001 부분 | 하위 페이지가 많은 마이페이지 등에서 사용 | 메소드명 | 01 부분 | 최대한 상세한 설명을 적어주셔야 나중에 다른분이 백업 시 참고하기 좋아요 | 이전 페이지에서 전달받는 데이터 | 이동하는 페이지로 전달하는 데이터 | 2순위
3 | 관리자 | TDT-admin-001-01 | [7 empty] | 3순위
4 | 회원 | TDT-user-006-01 | 멍BTI | 강아지 성격 유형 검사 메인 + 테스트 | mbti_test | 멍BTI | 강아지 성격유형 테스트 메인 + 테스트 화면 테스트문은 순차적 출력. 답변 선택에 따라 값을 계산하고 결과 출력 | ID |  | 1순위 | 이소영
5 | 회원 | TDT-user-006-02 |  | 강아지 성격 유형 검사 결과 | mbti_result |  | 16가지 테스트 결과에 따른 페이지 존재. 결과값에 따른 페이지 출력 (테스트 출력 방식이 정확하지 않아 추후 수정하겠습니다) 해당 ID의 membet테이블의 mem_dog_mbti에 값 삽입 | ID | 테스트 결과 값 | 1순위 | 이소영
6 | 회원 | TDT-user-001-01 | 로그인 | 자체 로그인 기능 | login | 자체 로그인 기능 | 투개더 기능을 사용하기 위한 로그인 기능 | ID, 비밀번호 |  | 1순위 | 최현주
7 | 회원 | TDT-user-001-02 | 로그인 | SNS 로그인 | snsLogin | SNS 로그인 | 자체 회원가입 없이도 SNS로그인만으로 서비스 사용 가능 |  |  | 2순위 | 최현주
8 | 회원 | TDT-user-001-03 | 로그인 | 아이디 찾기 | findID | 아이디 찾기 | 전화번호와 반려견 이름을 입력하면 해당 아이디 보여주기 | 전화번호, 반려견 이름 |  | 2순위 | 최현주
9 | 회원 | TDT-user-001-04 | 로그인 | 비밀번호 찾기 | findPassword | 비밀번호 찾기 | ID, 전화번호, 반려견 이름을 입력하면 ID에 따른 비밀번호 보여주기 | ID, 전화번호, 반려견 이름 |  | 2순위 | 최현주
10 | 회원 | TDT-user-001-05 | 회원가입 | 자체 회원가입 | join | 자체 회원가입 | 자체 회원가입 기능 | ID, 비밀번호, 전화번호, 주소, 사진, 반려견 이름, 동물등록번호, 견종번호, 견종명, 몸무게, 강아지 특이사항 |  | 1순위 | 최현주
11 | 회원 | TDT-user-001-06 | 회원가입 | 전화번호 인증 | verifyPhoneNumber | 전화번호 인증 | 전화번호를 입력하고 인증버튼을 누르면 인증번호 보여주기 | 전화번호 |  | 1순위 | 최현주
12 | 회원 | TDT-user-001-07 | 회원가입 | SNS 연동 회원가입 | joinWithSNS | SNS 연동 회원가입 | SNS연동 회원가입 기능. 추가 데이터 입력 필요 |  |  | 2순위 | 최현주
13 | 회원 | TDT-user-001-08 | 회원정보 수정 | 회원정보 수정 | modifyMemberInfo | 회원정보 수정 | ID는 변경불가 | 비밀번호, 전화번호, 주소, 사진, 반려견 이름, 동물등록번호, 견종번호, 견종명, 몸무게, 강아지 특이사항 |  | 2순위 | 최현주
14 | 회원 | TDT-user-001-09 | 회원 탈퇴 | 회원 탈퇴 | deleteMemberInfo | 회원 탈퇴 | 팝업박스로 탈퇴여부를 한번 더 확인 후 확인을 누르면 탈퇴처리 | 탈퇴체크 |  | 3순위 | 최현주
15 | 회원 | TDT-user-001-10 | 로그아웃 | 로그아웃 기능 | logout | 로그아웃 | 메인 상단의 로그아웃 버튼을 누르면 로그아웃 처리 |  |  | 2순위 | 최현주
16 | 공통 |  | 일반 게시판 관리 | 일반 게시판 리스트 및 검색 | board_list | 게시글 리스트 및 검색 | -메인 상단의 멍멍왈왈 버튼 클릭시 멍멍왈왈 전체 글 리스트 출력 -카테고리 별 리스트 출력가능 -제목,작성자 별 검색 기능 -글쓰기 버튼으로 글 등록 가능 |  | 게시글 번호 | 1순위 | 최선아
17 | 회원 |  | 일반 게시판 관리 | 일반 게시판 상세보기 | board_detail | 게시글 상세보기 | -리스트에서 게시글 클릭시 게시글 상세보기 페이지로 이동 -작성자 및 참여자의 프로필 클릭시 회원 프로필 페이지로 이동 (미로그인시 조회불가) -작성자 ID로 로그인시에만 수정, 삭제 버튼 활성화 | 작성자 ID, 비밀번호 |  | 1순위 | 최선아
| 회원 |  | 일반 게시판 관리 | 일반 게시판 댓글 | board_comment | 게시판 상세보기 댓글 | -상세보기 클릭시 하단 댓글 작성 기능 -필수적으로 로그인해야 작성 가능 -수정 삭제 가능 | 작성자 ID, 비밀번호, 반려견 이름 |  | 3순위
18 | 회원 |  | 일반 게시판 관리 | 일반 게시판 등록 | board_write | 게시글 등록 | -글쓰기 버튼은 로그인시에만 활성화 됨 -게시글 등록 후 일반 게시판 리스트 페이지로 리다이렉트 -카테고리 선택 후 제목, 내용 필수 작성 | 작성자 ID, 비밀번호 |  | 1순위 | 최선아
19 | 회원 |  | 일반 게시판 관리 | 일반 게시판 수정 | board_modify | 게시글 수정 | -로그인 한 작성자 ID가 같으면 게시판 글 수정가능 -작성자 ID 동일시에만 수정 | 작성자 ID, 비밀번호, 게시글 번호 |  | 2순위 | 최선아
20 | 회원 |  | 일반 게시판 관리 | 일반 게시판 삭제 | board_delete | 게시글 삭제 | -로그인 한 작성자 ID가 같으면 게시판 글 삭제 가능 -작성자 ID 동일시에만 삭제 | 작성자 ID, 비밀번호, 게시글 번호 |  | 2순위 | 최선아
| 관리자 |  | 일반 게시판 관리 | 일반 게시판 리스트 및 검색 | adminBoard_list | 게시글 리스트 및 검색 | -게시판의 게시글 목록 리스트 출력 -카테고리 별 검색가능 | 작성자 ID, 게시글 번호 |  | 2순위 | 최선아
| 관리자 |  | 일반 게시판 관리 | 일반 게시판 상세보기 | adminBoard_detail | 게시글 상세보기 | -바로 수정,삭제 버튼 활성화 | 작성자 ID, 게시글 번호 |  | 2순위 | 최선아
| 관리자 |  | 일반 게시판 관리 | 일반 게시판 등록 | adminBoard_write | 게시글 등록 | -관리자만 작성 할 수있는 공지사항 등록 가능 | 작성자 ID |  | 2순위 | 최선아
| 관리자 |  | 일반 게시판 관리 | 일반 게시판 수정 | adminBoard_modify | 게시글 수정 | -모든 게시글 수정 가능 | 작성자 ID, 게시글 번호 |  | 2순위 | 최선아
| 관리자 |  | 일반 게시판 관리 | 일반 게시판 삭제 | adminBoard_delete | 게시글 삭제 | - 모든 게시글 삭제 가능 | 작성자 ID, 게시글 번호 |  | 2순위 | 최선아
| 관리자 |  | 일반 게시판 관리 | 일반 게시판 댓글 | adminBoard_comment | 상세보기 댓글 | - 댓글 리스트 출력 - 모든 댓글 삭제 가능 | 작성자ID, 댓글 번호 |  | 3순위 | 최선아
21 | 공통 | TDT-com-002-01 | 함께해요 게시글 관리 | 함께해요 게시글 리스트 및 검색 | with_list | 함께해요 게시글 리스트 및 검색 | -메인 상단의 함께해요 버튼 클릭시 함께해요 전체 글 리스트 출력 -현재 모임의 모집 여부 게시글 옆에 표시가능 -카테고리 별 글 리스트 출력가능 -제목별, 카테고리별 검색기능 -글쓰기 버튼으로 글 등록가능 |  | 게시글 번호 | 1순위 | 박선영
22 | 회원 | TDT-user-002-01 | 함께해요 게시글 관리 | 함께해요 게시글 작성 | with_reg | 함께해요 게시글 등록 | -글쓰기 버튼은 로그인시에만 활성화 됨 -클릭시 함께해요 게시판 글 작성폼 페이지로 이동 -게시글 등록 후 함께해요 게시판 리스트 페이지로 리다이렉트 -제목, 인원,날짜, 시간, 장소, 원하는 반려견의 특징, 참여 반려견 주의사항, 참여자 승인 여부 등 필수작성 내용 작성 -로그인 시 게시글 찜하기 가능 | 작성자 ID, 비밀번호 | 게시글의 카테고리, 모집인원수, 모집조건, 등록날짜,작성자의 정보 | 1순위 | 박선영
23 | 회원 | TDT-user-002-03 | 함께해요 게시글 관리 | 함께해요 게시글 상세내용 | with_detail | 함께해요 게시글 상세보기 | -리스트에서 게시글 클릭시 게시글 상세보기 페이지로 이동 -작성자가 등록한 필수정보들 구체적 명시 -작성자 및 참여자의 프로필 클릭시 회원 프로필 페이지로 이동 (미로그인시 조회불가) -로그인시, 모집마감 아닌 모임에 참여버튼 활성화 -작성자 ID로 로그인시에만 수정, 삭제, 모집완료 버튼 활성화 -모집완료시 참여하기 버튼 비활성화 | 회원 ID, 비밀번호 | 게시글 카테고리, 게시글 상세내용, 등록날짜, 모집가능여부, 작성자 및 참여자 ID | 1순위 | 박선영
24 | 회원 | TDT-user-002-04 | 함께해요 게시글 관리 | 게시판 상세내용 수정 | with_modi | 게시판 글 수정 | -로그인 한 작성자 ID가 같으면 게시판 글 수정가능 -작성자 ID 동일시에만 수정 | 작성자ID, 비밀번호, 게시글 번호 | 게시글 수정내용 | 2순위 | 박선영
25 | 회원 | TDT-user-002-05 | 함께해요 게시글 관리 | 게시글 삭제 | with_del | 게시글 삭제 | 등록한 게시글 리스트에서 클릭시 상세보기 페이지로 이동, 작성자가 작성한 내용, 현재 모집여부 제목옆에 표시, 작성자를 모임장으로 하여 아이디 표시 | 작성자 ID, 비밀번호, 게시글 번호 | 게시글 삭제여부 | 2순위 | 박선영
26 | 회원 | TDT-user-102-01 | 함께해요 마이페이지 | 작성자 프로필 상세보기 | with_mypage | 작성자 정보 상세보기 | -작성자는 상세보기 페이지에 나오는 참여자 ID 클릭시 참여자가 등록한 ID, 참여자의 반려견 정보, 사진을 볼 수 있음 -작성자 정보에 대한 상세보기도 가능 | 게시글 글번호, 참여자 ID,작성자ID | 참여자 상세 프로필, 참여자 반려견 상세 프로필, 작성자 상세 프로필, 작성자 반려견 상세 프로필 | 1순위 | 박선영
27 | 회원 | TDT-user-102-02 | 함께해요 마이페이지 | 참여자 프로필 상세보기 | with_parti | 참여자 정보 상세보기 | 로그인 시, 상세보기 글의 하단에 있는 참여하기 버튼 클릭하여 해당 게시글의 참여 신청 가능함, 작성자의 선택에 따라 승인 후 참여 확정 가능, 현재 상태가 모집중인 게시글에서만 참여하기 버튼 활성화 | 상세보기 글번호, 참여자ID, 참여자 상세정보 | 참여자 프로필, 참여자 ID, 참여자 반려견 정보 | 1순위 | 박선영
28 | 회원 | TDT-user-102-03 | 함께해요 마이페이지 | 게시글 찜하기 기능 | with_zzim | 게시글 찜기능 | 로그인시에만 게시글의 상세보기 페이지에서 원하는 게시글 찜버튼 클릭가능, 마이페이지에서 찜한 게시글 확인가능 | 참여글번호, 참여자ID, 참여자 비밀번호 | 찜리스트 | 3순위 | 박선영
| 회원 | TDT-user-005-01 | 리뷰작성폼 | x | openReviewWrite | 리뷰작성페이지로 이동하기 | 리뷰작성페이지로 이동 | 시설번호, 회원아이디 | 시설 번호, 작성자 아이디, 강아지 이름(닉네임) | 1순위 | 신현지
| 회원 | TDT-user-005-02 | 리뷰등록 | x | insertReview | 리뷰등록 | 리뷰작성페이지에서 등록버튼 클릭시 리뷰등록(DB에 데이터 삽입) 후에 시설상세보기 페이지로 이동 | 시설 번호, 회원ID 강아지 이름(닉네임), 별점, 사진번호, 후기내용 | x | 1순위 | 신현지
|  | TDT-user-005-03 | 일부리뷰 | x | openFiveReview | 다섯리뷰표시 | 상세보기 밑단에 보여줄 리뷰 최신순으로 5개만 보여주기 리뷰 전체를 확인하고 싶다면 옆의 더보기를 누르면 된다. | 시설번호 | 회원ID, 시설번호, 작성자 강아지 이름, 별점, 사진번호, 후기내용, 등록날짜 | 1순위 | 신현지
| 회원 | TDT-user-005-04 | 전체리뷰 | x | openReviewList | 전체리뷰 상세표시 | 상세보기 페이지와 분리되어 리뷰들만을 리스트 형태로 모아보는 페이지 | 시설번호 | 회원ID, 시설번호, 작성자 강아지 이름, 별점, 사진번호, 후기내용, 등록날짜 | 1순위 | 신현지
| 회원 | TDT-user-005-05 | 리뷰수정폼 | x | openReviewUpdate | 리뷰수정폼으로 이동하기 | 시설상세보기페이지에서 자기 댓글을 봤을 경우, 또는 마이페이지에서 내 리뷰를 모아볼 경우, 수정버튼이 뜬다. 수정버튼을 누르면 수정폼으로 이동 | 시설번호, 회원ID | 회원ID, 시설번호, 작성자 강아지 이름, 별점, 사진번호, 후기내용 | 2순위 | 신현지
| 회원 | TDT-user-005-06 | 리뷰 수정 | x | updateReview | 리뷰수정 | 리뷰수정페이지에서 등록버튼 클릭시 리뷰 업데이트(DB 데이터 업데이트) 후에 내 리뷰 모아보기로 이동 | 회원ID, 시설번호, 작성자 강아지 이름, 별점, 사진번호, 후기내용 | x | 2순위 | 신현지
| 회원 | TDT-user-005-07 | 리뷰 삭제 | x | deleteReview | 리뷰삭제 | 시설상세보기페이지에서 자기 댓글을 봤을 경우, 또는 마이페이지에서 내 리뷰를 모아볼 경우, 삭제버튼이 뜬다. 삭제버튼을 누르면 confirm창 표시 '예' 클릭 시 삭제되고 마이페이지의 내 리뷰 모아보기로 이동 | 리뷰번호 | x | 2순위 | 신현지
| 회원 | TDT-user-105-01 | 마이페이지 | 내 리뷰 모아보기 | openMyReviews | 내리뷰들표시 | 마이페이지에서 내 리뷰만 확인 가능 | 회원ID | 작성자ID, 시설번호, 작성자 강아지 이름, 별점, 사진번호, 후기내용 | 2순위 | 신현지
29 | 관리자 | TDT-admin-002-01 | 함께해요 게시글관리 | 함께해요 게시글 리스트 및 검색기능 | with_adminList | 게시글 전체 리스트 | -함께해요 게시판의 게시글 목록 리스트 출력 -카테고리 별 검색가능 | 게시글 번호, 작성자ID, 참여자 ID | 게시글 번호, 게시글 내용, 작성자ID, 참여자ID | 2순위 | 박선영
30 | 관리자 | TDT-admin-002-02 | 함께해요 게시글관리 | 함께해요 게시글 삭제 | with_adminDel | 게시글 삭제 | -함께해요 게시판의 게시글 삭제기능 -함께해요 게시글 모집상태 변경가능 | 게시글 번호, 작성자ID, 참여자ID | 게시글 번호, 게시글 모집상태 | 3순위 | 박선영
31 | 관리자 | TDT-admin-002-03 | 함께해요 회원관리 | 함께해요 게시글 작성자 정보관리 | with_adminReg | 작성자 정보 리스트 및 검색 | -게시글 번호에 따른 작성자 리스트 출력 -작성자 ID 클릭시 작성한 게시글 목록 확인가능 -작성자ID에 따른 작성자 정보 및 참여 모임도 확인가능 -작성자 ID, 게시글 번호로 검색가능 | 게시글 번호, 작성자 ID | 게시글 번호, 작성자 ID 및 정보 | 2순위 | 박선영
32 | 관리자 | TDT-admin-002-04 | 함께해요 회원관리 | 함께해요 게시글 참여자 정보관리 | with_adminParti | 참여자 정보 리스트 및 검색 | -게시글 번호에 따른 참여자 리스트 출력 -참여자ID 클릭시 참여자 정보와 참여했던 모임, 작성 게시글 확인가능 -게시글 번호, 참여자 ID로 검색가능 | 게시글 번호, 참여자ID | 게시글 번호, 참여자 ID 및 정보 | 2순위 | 박선영
33 | 관리자 | TDT-admin-002-05 | 함께해요 회원관리 | 함께해요 참여불가 회원지정 | with_adminStop | 참여불가 회원 리스트 및 검색 | -참여불가, 정지 회원 리스트 출력 -참여불가 회원 지정가능 -참여불가 회원 지정 취소 가능 | 회원ID, 참여불가 여부 | 회원ID, 참여불가 여부 | 3순위 | 박선영
| 관리자 | TDT-admin-002-05 | 함께해요 찜관리 | 함께해요 찜리스트 및 검색 | with_adminZzim | 회원별 찜 리스트 및 검색 | -회원별 찜 리스트 출력 -찜 갯수가 많은 회원 순으로 리스트 출력 -회원ID 클릭시 각 회원이 찜한 게시글 리스트 출력 -회원ID로 회원의 찜한 게시글 리스트 출력 | 회원ID, 게시글 찜 정보 | 회원ID, 게시글 번호, 찜 갯수 | 3순위
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

## DB 설계
DB계정 | 아이디 | TGT | 패스워드 | TGT | create user TGT identified by TGT; grant connect, resource to TGT; |  |  |  |  | SQL | 코멘트 SQL
시퀀스 |  |  |  | seq_breed | [5 empty] | drop sequence seq_breed; --시퀀스 삭제
테이블명 |  |  |  | breed | [5 empty] | create sequence seq_breed start with 1 increment by 1 nomaxvalue nocache; --시퀀스 생성
테이블 설명 |  |  |  | 견종 테이블 | [5 empty] | drop table breed purge; --테이블 삭제
| COLUMN | COMMENTS | DATA TYPE | DATA SIZE | PK | UQ | FOREIGN KEY | DEFAULT | NULL | create table breed( --테이블 생성 | comment on table breed is '견종 테이블';
1 | br_idx | 견종 번호 | number |  | Y |  |  |  | N | br_idx number primary key not null, | comment on column breed.br_idx is '견종 번호';
2 | br_name | 견종명 | varchar2 | 30 |  | Y |  |  | N | br_name varchar2(30) unique not null | comment on column breed.br_name is '견종명';
);
시퀀스 |  |  |  | seq_weight | [5 empty] | drop sequence seq_weight; --시퀀스 삭제
테이블명 |  |  |  | weight | [5 empty] | create sequence seq_weight start with 1 increment by 1 nomaxvalue nocache; --시퀀스 생성
테이블 설명 |  |  |  | 몸무게 테이블 | [5 empty] | drop table weight purge; --테이블 삭제
| COLUMN | COMMENTS | DATA TYPE | DATA SIZE | PK | UQ | FOREIGN KEY | DEFAULT | NULL | create table weight( --테이블 생성 | comment on table weight is '몸무게 테이블';
1 | wt_idx | 몸무게 번호 | number |  | Y |  |  |  | N | wt_idx number primary key not null, | comment on column breed.wt_idx is '몸무게 번호';
2 | wt_start | 몸무게 시작 범위 | number | 10 |  |  |  |  | N | wt_start number(10) not null, | comment on column breed.wt_start is '몸무게 시작 범위';
3 | wt_end | 몸무게 종료 범위 | number | 10 |  |  |  |  | N | wt_end number(10) not null | comment on column breed.wt_end is '몸무게 종료 범위';
);
시퀀스
테이블명 |  |  |  | members
테이블 설명 |  |  |  | 회원 정보 테이블 | [5 empty] | drop table members purge; --테이블 삭제
| COLUMN | COMMENTS | DATA TYPE | DATA SIZE | PK | UQ | FOREIGN KEY | DEFAULT | NULL | create table members( --테이블 생성 | comment on table members is '회원 정보 테이블';
1 | mem_id | 아이디 | varchar2 | 36 | Y |  |  |  | N | mem_id varchar2(36) primary key not null, | comment on column breed.mem_id is '아이디';
2 | mem_pw | 비밀번호 | varchar2 | 15 | [5 empty] | mem_pw varchar2(15), | comment on column breed.mem_pw is '비밀번호';
3 | mem_call | 전화번호 | varchar2 | 20 |  |  |  |  | N | mem_call varchar2(20) not null, | comment on column breed.mem_call is '전화번호';
4 | mem_addr | 주소 | varchar2 | 255 | [5 empty] | mem_addr varchar2(255), | comment on column breed.mem_addr is '주소';
5 | mem_type | 회원 유형 관리자: 0, 일반회원: 1, SNS: 2 | number | 1 |  |  |  | 1 |  | mem_type number(1) default 1, | comment on column breed.mem_type is '회원 유형 / 관리자: 0, 일반회원: 1, SNS: 2';
6 | mem_ph_idx | 사진번호 사진테이블을 참조하나, 등록 안할수도 있음으로 FK 설정 제외 | number | [6 empty] | mem_ph_idx number, | comment on column breed.mem_ph_idx is '사진번호 / 사진테이블을 참조하나, 등록 안할수도 있음으로 FK 설정 제외';
7 | mem_dog_name | 강아지 이름(닉네임) | varchar2 | 50 |  |  |  |  | N | mem_dog_name varchar2(50) not null, | comment on column breed.mem_dog_name is '강아지 이름(닉네임)';
8 | mem_dog_num | 동물등록 번호 | number | 15 | [5 empty] | mem_dog_num number(15), | comment on column breed.mem_dog_num is '동물등록 번호';
9 | mem_br_idx | 견종번호 | number |  |  |  | breed br_idx |  |  | mem_br_idx number constraint fk_breed_br_idx references breed(br_idx), | comment on column breed.mem_br_idx is '견종번호';
10 | mem_br_name | 견종명 | varchar2 | 30 | [5 empty] | mem_br_name varchar2(30), | comment on column breed.mem_br_name is '견종명';
11 | mem_dog_weight | 몸무게 | number | 10 |  |  |  |  | N | mem_dog_weight number(10) not null, | comment on column breed.mem_dog_weight is '몸무게';
12 | mem_dog_mbti | 강아지 성격 | varchar2 | 10 | [5 empty] | mem_dog_mbti varchar2(10), | comment on column breed.mem_dog_mbti is '강아지 성격';
13 | mem_dog_etc | 강아지 특이사항 | varchar2 | 255 | [5 empty] | mem_dog_etc varchar2(255), | comment on column breed.mem_dog_etc is '강아지 특이사항';
13 | mem_reg_date | 등록날짜 | date |  |  |  |  | sysdate |  | mem_reg_date date default sysdate, | comment on column breed.mem_reg_date is '등록날짜 ';
14 | mem_mod_date | 수정날짜 | date |  |  |  |  | sysdate |  | mem_mod_date date default sysdate, | comment on column breed.mem_mod_date is '수정날짜';
15 | mem_del_gb | 탈퇴여부 정상: N, 탈퇴: Y | varchar2 | 1 |  |  |  | 'N' |  | mem_del_gb varchar2(1) default 'N' | comment on column breed.mem_del_gb is '탈퇴여부 / 정상: N, 탈퇴: Y';
);
시퀀스 |  |  |  | seq_together_cate | [5 empty] | drop sequence seq_together_cate; --시퀀스 삭제
테이블명 |  |  |  | together_cate | [5 empty] | create sequence seq_together_cate start with 1 increment by 1 nomaxvalue nocache; --시퀀스 생성
테이블 설명 |  |  |  | 함께해요 분류 테이블 | [5 empty] | drop table together_cate purge; --테이블 삭제
| COLUMN | COMMENTS | DATA TYPE | DATA SIZE | PK | UQ | FOREIGN KEY | DEFAULT | NULL | create table together_cate( --테이블 생성 | comment on table together_cate is '함께해요 분류 테이블';
1 | tc_idx | 함께해요 분류 번호 | number |  | Y |  |  |  | N | tc_idx number primary key not null, | comment on column breed.tc_idx is '함께해요 분류 번호';
2 | tc_name | 함께해요 분류명 산책해요, 러닝해요, 친구해요 등 | varchar2 | 30 |  | Y |  |  | N | tc_name varchar2(30) unique not null | comment on column breed.tc_name is '함께해요 분류명 / 산책해요, 러닝해요, 친구해요 등';
3 | tc_count | 함께해요 분류 게시글 수 인기순 정렬을 위함 | number |  |  |  |  | 0 |  | tc_count number default 0 | comment on column breed.tc_count is '함께해요 분류 게시글 수 / 인기순 정렬을 위함';
);
시퀀스 |  |  |  | seq_together | [5 empty] | drop sequence seq_together; --시퀀스 삭제
테이블명 |  |  |  | together | [5 empty] | create sequence seq_together start with 1 increment by 1 nomaxvalue nocache; --시퀀스 생성
테이블 설명 |  |  |  | 함께해요 게시판 테이블 | [5 empty] | drop table together purge; --테이블 삭제
| COLUMN | COMMENTS | DATA TYPE | DATA SIZE | PK | UQ | FOREIGN KEY | DEFAULT | NULL | create table together( --테이블 생성 | comment on table together is '함께해요 게시판 테이블';
1 | to_idx | 함께해요 게시판 번호 | number |  | Y |  |  |  | N | to_idx number primary key not null, | comment on column breed.to_idx is '함께해요 게시판 번호';
2 | to_title | 제목 | varchar2 | 150 |  |  |  |  | N | to_title varchar2(150) not null, | comment on column breed.to_title is '제목';
3 | to_tc_name | 분류 | varchar2 | 30 |  |  | together_cate tc_name |  |  | to_tc_name varchar2(30) constraint fk_together_cate_tc_name references together_cate(tc_name), | comment on column breed.to_tc_name is '분류';
4 | to_contents | 내용 | varchar2 | 3000 |  |  |  |  | N | to_contents varchar2(3000) not null, | comment on column breed.to_contents is '내용';
5 | to_writer_id | 작성자 아이디 | varchar2 | 36 |  |  | members mem_id |  |  | to_writer_id varchar2(36) constraint fk_members_mem_id references members(mem_id), | comment on column breed.to_writer_id is '작성자 아이디';
6 | to_writer_name | 작성자 강아지 이름(닉네임) 회원 테이블을 참조하나, 이름이 UQ 가 아님으로 FK 설정 제외 | varchar2 | 50 | [5 empty] | to_writer_name varchar2(50), | comment on column breed.to_writer_name is '작성자 강아지 이름(닉네임) / 회원 테이블을 참조하나, 이름이 UQ 가 아님으로 FK 설정 제외';
7 | to_date | 날짜 | date |  |  |  |  | sysdate |  | to_date date default sysdate, | comment on column breed.to_date is '날짜';
8 | to_time | 시간 | number | 1 |  |  |  | 1 |  | to_time number(1) default 1, | comment on column breed.to_time is '시간';
9 | to_people | 모임 인원 | number | 10 |  |  |  |  | N | to_people number(10) not null, | comment on column breed.to_people is '모임 인원';
10 | to_join_people | 참여 인원 | number | 10 |  |  |  | 1 |  | to_join_people number(10) default 1, | comment on column breed.to_join_people is '참여 인원';
11 | to_loc | 장소 | varchar2 | 255 |  |  |  |  | N | to_loc varchar2(255) not null, | comment on column breed.to_loc is '장소';
12 | to_br_name | 참여 가능 견종 | varchar2 | 30 |  |  | breed br_name |  |  | to_br_name varchar2(30) constraint fk_breed_br_name references breed(br_name), | comment on column breed.to_br_name is '참여 가능 견종';
13 | to_wt_idx | 참여 가능 사이즈 | number |  |  |  | weight wt_idx |  |  | to_wt_idx number constraint fk_weight_wt_idx references weight(wt_idx), | comment on column breed.to_wt_idx is '참여 가능 사이즈';
14 | to_reg_date | 등록날짜 | date |  |  |  |  | sysdate |  | to_reg_date date default sysdate, | comment on column breed.to_reg_date is '등록날짜 ';
15 | to_mod_date | 수정날짜 | date |  |  |  |  | sysdate |  | to_mod_date date default sysdate | comment on column breed.to_mod_date is '수정날짜';
16 | to_del_gb | 삭제 여부 정상: N, 삭제: Y | varchar2 | 1 |  |  |  | 'N' |  | to_del_gb varchar2(1) default 'N' | comment on column breed.to_del_gb is '삭제 여부 / 정상: N, 삭제: Y';
);
시퀀스 |  |  |  | seq_together_with | [5 empty] | drop sequence seq_together_with; --시퀀스 삭제
테이블명 |  |  |  | together_with | [5 empty] | create sequence seq_together_with start with 1 increment by 1 nomaxvalue nocache; --시퀀스 생성
테이블 설명 |  |  |  | 함께해요 참여자 테이블 | [5 empty] | drop table together_with purge; --테이블 삭제
| COLUMN | COMMENTS | DATA TYPE | DATA SIZE | PK | UQ | FOREIGN KEY | DEFAULT | NULL | create table together_with( --테이블 생성 | comment on table together_with is '함께해요 참여자 테이블';
1 | tw_idx | 참여자 번호 | number |  | Y |  |  |  | N | tw_idx number primary key not null, | comment on column breed.tw_idx is '참여자 번호';
2 | tw_to_idx | 함께해요 게시판 번호 | number |  |  |  | together to_idx |  |  | tw_to_idx number constraint fk_together_to_idx references together(to_idx), | comment on column breed.tw_to_idx is '함께해요 게시판 번호';
3 | tw_mem_id | 참여자 ID | varchar2 | 36 |  |  | members mem_id |  |  | tw_mem_id varchar2(36) constraint fk_members_mem_id references members(mem_id) | comment on column breed.tw_mem_id is '참여자 ID';
);
시퀀스 |  |  |  | seq_place_cate | [5 empty] | drop sequence seq_place_cate; --시퀀스 삭제
테이블명 |  |  |  | place_cate | [5 empty] | create sequence seq_place_cate start with 1 increment by 1 nomaxvalue nocache; --시퀀스 생성
테이블 설명 |  |  |  | 시설 분류 테이블 | [5 empty] | drop table place_cate purge; --테이블 삭제
| COLUMN | COMMENTS | DATA TYPE | DATA SIZE | PK | UQ | FOREIGN KEY | DEFAULT | NULL | create table place_cate( --테이블 생성 | comment on table place_cate is '시설 분류 테이블';
1 | pc_idx | 시설 분류 번호 | number |  | Y |  |  |  | N | pc_idx number primary key not null, | comment on column breed.pc_idx is '시설 분류 번호';
2 | pc_name | 시설 분류명 병원, 펜션, 공원, 카페&식당, 기타 등 | varchar2 | 30 |  | Y |  |  | N | pc_name varchar2(30) unique not null | comment on column breed.pc_name is '시설 분류명 / 병원, 펜션, 공원, 카페&식당, 기타 등';
);
시퀀스 |  |  |  | seq_place | [5 empty] | drop sequence seq_place; --시퀀스 삭제
테이블명 |  |  |  | place | [5 empty] | create sequence seq_place start with 1 increment by 1 nomaxvalue nocache; --시퀀스 생성
테이블 설명 |  |  |  | 시설 테이블 | [5 empty] | drop table place purge; --테이블 삭제
| COLUMN | COMMENTS | DATA TYPE | DATA SIZE | PK | UQ | FOREIGN KEY | DEFAULT | NULL | create table place( --테이블 생성 | comment on table place is '시설 테이블';
1 | pl_idx | 시설 번호 | number |  | Y |  |  |  | N | pl_idx number primary key not null, | comment on column breed.pl_idx is '시설 번호';
2 | pl_name | 시설 이름 | varchar2 | 75 |  |  |  |  | N | pl_name varchar2(75) not null, | comment on column breed.pl_name is '시설 이름';
3 | pl_cate | 시설 분류명 | varchar2 | 30 |  |  | place_cate pc_idx |  |  | pl_cate varchar2(30) constraint fk_place_cate_pc_idx references place_cate(pc_idx), | comment on column breed.pl_cate is '시설 분류명';
4 | pl_ph_idx | 사진번호 띄어쓰기 없이 배열처럼 작성 넣기 사진테이블을 참조하나, 등록 안하거나 여러개 할수도 있어 FK 설정 제외 | number | [6 empty] | pl_ph_idx number, | comment on column breed.pl_ph_idx is '사진번호 / 띄어쓰기 없이 배열처럼 작성 넣기 사진테이블을 참조하나, 등록 안하거나 여러개 할수도 있어 FK 설정 제외';
5 | pl_call | 시설 전화번호 | varchar2 | 20 | [5 empty] | pl_call varchar2(20), | comment on column breed.pl_call is '시설 전화번호';
6 | pl_loc | 시설 위치 | varchar2 | 255 |  |  |  |  | N | pl_loc varchar2(255) not null, | comment on column breed.pl_loc is '시설 위치';
7 | pl_offday | 시설 휴무일 띄어쓰기 없이 배열처럼 작성 넣기 0: 일, 1: 월, 2: 화 3:수, 4: 목, 5:금, 6: 토 | varchar2 | 14 | [5 empty] | pl_offday varchar2(14), | comment on column breed.pl_offday is '시설 휴무일 / 띄어쓰기 없이 배열처럼 작성 넣기 0: 일, 1: 월, 2: 화 3:수, 4: 목, 5:금, 6: 토';
8 | pl_open | 시설 운영 시작 시간 네자리 숫자형식 0930 | varchar2 | 4 | [5 empty] | pl_open varchar2(4), | comment on column breed.pl_open is '시설 운영 시작 시간 / 네자리 숫자형식 0930';
9 | pl_close | 시설 운영 종료 시간 네자리 숫자형식 0930 | varchar2 | 4 | [5 empty] | pl_close varchar2(4), | comment on column breed.pl_close is '시설 운영 종료 시간 / 네자리 숫자형식 0930';
10 | pl_mod_date | 수정날짜 | date |  |  |  |  | sysdate |  | pl_mod_date date default sysdate | comment on column breed.pl_mod_date is '수정날짜';
11 | pl_del_gb | 삭제 여부 정상: N, 삭제: Y | varchar2 | 1 |  |  |  | 'N' |  | pl_del_gb varchar2(1) default 'N' | comment on column breed.pl_del_gb is '삭제 여부 / 정상: N, 삭제: Y';
);
시퀀스 |  |  |  | seq_place_menu | [5 empty] | drop sequence seq_place_menu; --시퀀스 삭제
테이블명 |  |  |  | place_menu | [5 empty] | create sequence seq_place_menu start with 1 increment by 1 nomaxvalue nocache; --시퀀스 생성
테이블 설명 |  |  |  | 시설 메뉴 테이블 | [5 empty] | drop table place_menu purge; --테이블 삭제
| COLUMN | COMMENTS | DATA TYPE | DATA SIZE | PK | UQ | FOREIGN KEY | DEFAULT | NULL | create table place_menu( --테이블 생성 | comment on table place_menu is '시설 메뉴 테이블';
1 | pm_idx | 시설 메뉴 번호 | number |  | Y |  |  |  | N | pm_idx number primary key not null, | comment on column breed.pm_idx is '시설 메뉴 번호';
2 | pm_pl_idx | 시설 번호 | number |  |  |  | place pl_idx |  |  | pm_pl_idx number constraint fk_place_pl_idx references place(pl_idx), | comment on column breed.pm_pl_idx is '시설 번호';
3 | pm_name | 메뉴명 | varchar2 | 30 |  |  |  |  | N | pm_name varchar2(30) not null | comment on column breed.pm_name is '메뉴명';
4 | pm_price | 가격 | number | [5 empty] | N | pm_price number not null | comment on column breed.pm_price is '가격';
);
시퀀스 |  |  |  | seq_review | [5 empty] | drop sequence seq_review; --시퀀스 삭제
테이블명 |  |  |  | review | [5 empty] | create sequence seq_review start with 1 increment by 1 nomaxvalue nocache; --시퀀스 생성
테이블 설명 |  |  |  | 리뷰 테이블 | [5 empty] | drop table review purge; --테이블 삭제
| COLUMN | COMMENTS | DATA TYPE | DATA SIZE | PK | UQ | FOREIGN KEY | DEFAULT | NULL | create table review( --테이블 생성 | comment on table review is '리뷰 테이블';
1 | re_idx | 리뷰 번호 | number |  | Y |  |  |  | N | re_idx number primary key not null, | comment on column breed.re_idx is '리뷰 번호';
2 | re_pl_idx | 시설 번호 | number |  |  |  | place pl_idx |  |  | re_pl_idx number constraint fk_place_pl_idx references place(pl_idx), | comment on column breed.re_pl_idx is '시설 번호';
3 | re_writer_id | 작성자 아이디 | varchar2 | 36 |  |  | members mem_id |  |  | re_writer_id varchar2(36) constraint fk_members_mem_id references members(mem_id), | comment on column breed.re_writer_id is '작성자 아이디';
4 | re_writer_name | 작성자 강아지 이름(닉네임) 회원 테이블을 참조하나, 이름이 UQ 가 아님으로 FK 설정 제외 | varchar2 | 50 | [5 empty] | re_writer_name varchar2(50), | comment on column breed.re_writer_name is '작성자 강아지 이름(닉네임) / 회원 테이블을 참조하나, 이름이 UQ 가 아님으로 FK 설정 제외';
5 | re_star | 리뷰 별점 | number | 1 |  |  |  |  | N | re_star number(1) not null, | comment on column breed.re_star is '리뷰 별점';
6 | re_ph_idx | 사진번호 띄어쓰기 없이 배열처럼 작성 넣기 사진테이블을 참조하나, 등록 안하거나 여러개 할수도 있어 FK 설정 제외 | number | [6 empty] | re_ph_idx number, | comment on column breed.re_ph_idx is '사진번호 / 띄어쓰기 없이 배열처럼 작성 넣기 사진테이블을 참조하나, 등록 안하거나 여러개 할수도 있어 FK 설정 제외';
7 | re_contents | 후기내용 | varchar2 | 3000 |  |  |  |  | N | re_contents varchar2(3000) not null, | comment on column breed.re_contents is '후기내용';
8 | re_reg_date | 등록날짜 | date |  |  |  |  | sysdate |  | re_reg_date date default sysdate, | comment on column breed.re_reg_date is '등록날짜 ';
9 | re_mod_date | 수정날짜 | date |  |  |  |  | sysdate |  | re_mod_date date default sysdate | comment on column breed.re_mod_date is '수정날짜';
10 | re_del_gb | 삭제여부 | varchar2 | 1 |  |  |  | 'N' |  | re_del_gb varchar2(1) default 'N' | comment on column breed.re_del_gb is '삭제여부';
);
시퀀스 |  |  |  | seq_board_comm_cate | [5 empty] | drop sequence seq_board_comm_cate; --시퀀스 삭제
테이블명 |  |  |  | board_comm_cate | [5 empty] | create sequence seq_board_comm_cate start with 1 increment by 1 nomaxvalue nocache; --시퀀스 생성
테이블 설명 |  |  |  | 일반 게시판 분류 테이블 | [5 empty] | drop table board_comm_cate purge; --테이블 삭제
| COLUMN | COMMENTS | DATA TYPE | DATA SIZE | PK | UQ | FOREIGN KEY | DEFAULT | NULL | create table board_comm_cate( --테이블 생성 | comment on table board_comm_cate is '일반 게시판 분류 테이블';
1 | bcc_idx | 일반 게시판 분류 번호 | number |  | Y |  |  |  | N | bcc_idx number primary key not null, | comment on column breed.bcc_idx is '일반 게시판 분류 번호';
2 | bcc_name | 일반 게시판 분류명 | varchar2 | 30 |  | Y |  |  | N | bcc_name varchar2(30) unique not null | comment on column breed.bcc_name is '일반 게시판 분류명';
);
시퀀스 |  |  |  | seq_board_comm | [5 empty] | drop sequence seq_board_comm; --시퀀스 삭제
테이블명 |  |  |  | board_comm | [5 empty] | create sequence seq_board_comm start with 1 increment by 1 nomaxvalue nocache; --시퀀스 생성
테이블 설명 |  |  |  | 일반 게시판 테이블 | [5 empty] | drop table board_comm purge; --테이블 삭제
| COLUMN | COMMENTS | DATA TYPE | DATA SIZE | PK | UQ | FOREIGN KEY | DEFAULT | NULL | create table board_comm( --테이블 생성 | comment on table board_comm is '일반 게시판 테이블';
1 | bc_idx | 일반 게시판 번호 | number |  | Y |  |  |  | N | bc_idx number primary key not null, | comment on column breed.bc_idx is '일반 게시판 번호';
2 | bc_bcc_name | 일반 게시판 분류명 | varchar2 | 30 |  |  | board_comm_cate bcc_name |  |  | bc_bcc_name varchar2(30) constraint fk_board_comm_cate_bcc_name references board_comm_cate(bcc_name), | comment on column breed.bc_bcc_name is '일반 게시판 분류명';
3 | bc_title | 제목 | varchar2 | 150 | [5 empty] | bc_title varchar2(150), | comment on column breed.bc_title is '제목';
4 | bc_contents | 내용 | varchar2 | 3000 | [5 empty] | bc_contents varchar2(3000), | comment on column breed.bc_contents is '내용';
5 | bc_writer_id | 작성자 아이디 | varchar2 | 36 |  |  | members mem_id |  |  | bc_writer_id varchar2(36) constraint fk_members_mem_id references members(mem_id), | comment on column breed.bc_writer_id is '작성자 아이디';
6 | bc_writer_name | 작성자 강아지 이름(닉네임) 회원 테이블을 참조하나, 이름이 UQ 가 아님으로 FK 설정 제외 | varchar2 | 50 | [5 empty] | bc_writer_name varchar2(50), | comment on column breed.bc_writer_name is '작성자 강아지 이름(닉네임) / 회원 테이블을 참조하나, 이름이 UQ 가 아님으로 FK 설정 제외';
7 | bc_readhit | 조회수 | number | [6 empty] | bc_readhit number, | comment on column breed.bc_readhit is '조회수';
8 | bc_reg_date | 등록날짜 | date |  |  |  |  | sysdate |  | bc_reg_date date default sysdate, | comment on column breed.bc_reg_date is '등록날짜 ';
9 | bc_mod_date | 수정날짜 | date |  |  |  |  | sysdate |  | bc_mod_date date default sysdate | comment on column breed.bc_mod_date is '수정날짜';
10 | bc_del_gb | 삭제여부 | varchar2 | 1 |  |  |  | 'N' |  | bc_del_gb varchar2(1) default 'N' | comment on column breed.bc_del_gb is '삭제여부';
);
시퀀스 |  |  |  | seq_photo | [5 empty] | drop sequence seq_photo; --시퀀스 삭제
테이블명 |  |  |  | photo | [5 empty] | create sequence seq_photo start with 1 increment by 1 nomaxvalue nocache; --시퀀스 생성
테이블 설명 |  |  |  | 사진 테이블 | [5 empty] | drop table photo purge; --테이블 삭제
| COLUMN | COMMENTS | DATA TYPE | DATA SIZE | PK | UQ | FOREIGN KEY | DEFAULT | NULL | create table photo( --테이블 생성 | comment on table photo is '사진 테이블';
1 | ph_idx | 사진번호 | number |  | Y |  |  |  | N | ph_idx number primary key not null, | comment on column breed.ph_idx is '사진번호';
2 | ph_board_idx | 글 번호 | number | [5 empty] | N | ph_board_idx number not null, | comment on column breed.ph_board_idx is '글 번호';
3 | ph_board_type | 테이블명 (members , place , review 중 1개) | varchar2 | 30 |  |  |  |  | N | ph_board_type varchar2(30) not null, | comment on column breed.ph_board_type is '테이블명 / (members , place , review 중 1개)';
4 | ph_original_file_name | 원본 이름 | varchar2 | 50 |  |  |  |  | N | ph_original_file_name varchar2(50) not null, | comment on column breed.ph_original_file_name is '원본 이름';
5 | ph_stored_file_name | 저장시 이름 | varchar2 | 50 |  |  |  |  | N | ph_stored_file_name varchar2(50) not null, | comment on column breed.ph_stored_file_name is '저장시 이름';
6 | ph_file_size | 파일크기 | number | [5 empty] | N | ph_file_size number not null, | comment on column breed.ph_file_size is '파일크기';
7 | ph_reg_date | 등록날짜 | date |  |  |  |  | sysdate |  | ph_reg_date date default sysdate, | comment on column breed.ph_reg_date is '등록날짜';
8 | ph_del_gb | 삭제구분 | varchar2 | 1 |  |  |  | 'N' |  | ph_del_gb varchar2(1) default 'N' | comment on column breed.ph_del_gb is '삭제구분';
);
시퀀스 |  |  |  | seq_alarm | [5 empty] | drop sequence seq_alarm; --시퀀스 삭제
테이블명 |  |  |  | alarm | [5 empty] | create sequence seq_alarm start with 1 increment by 1 nomaxvalue nocache; --시퀀스 생성
테이블 설명 |  |  |  | 알람 테이블 | [5 empty] | drop table alarm purge; --테이블 삭제
| COLUMN | COMMENTS | DATA TYPE | DATA SIZE | PK | UQ | FOREIGN KEY | DEFAULT | NULL | create table alarm( --테이블 생성 | comment on table alarm is '알람 테이블';
1 | al_idx | 알람 번호 | number |  | Y |  |  |  | N | al_idx number primary key not null | comment on column breed.al_idx is '알람 번호';
);
시퀀스 |  |  |  | seq_chat | [5 empty] | drop sequence seq_chat; --시퀀스 삭제
테이블명 |  |  |  | chat | [5 empty] | create sequence seq_chat start with 1 increment by 1 nomaxvalue nocache; --시퀀스 생성
테이블 설명 |  |  |  | 채팅 테이블 | [5 empty] | drop table chat purge; --테이블 삭제
| COLUMN | COMMENTS | DATA TYPE | DATA SIZE | PK | UQ | FOREIGN KEY | DEFAULT | NULL | create table chat( --테이블 생성 | comment on table chat is '채팅 테이블';
1 | ch_idx | 채팅 번호 | number |  | Y |  |  |  | N | ch_idx number primary key not null | comment on column breed.ch_idx is '채팅 번호';
);

## 흐름도 정리
Index | 분류 | URI | URL | Controller | Method | Service | JSP | 기능 | SQL | Table | 비고
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012

## SQL
분류 | XML 파일명 | 요구사항 ID | 설명 | 쿼리문 | 담당자
요구사항명 | 경로 포함 XML 파일명 | 쿼리를 사용하는 요구사항 ID | 간략한 쿼리 용도 -특이사항 | <태그명 id="" resultType=""> 쿼리 </태그명>